## Planilha1
desenvolvimento cronograma TCC | [23 empty] | Observando que em comum acordo ,todos os membros estarão envolvidos em todos os processos,tanto para uma domição do conteúdo,quanto para uma rápida ação caso ocorra a falta de um dos membros do grupo
Etapas | julho |  |  |  | agosto |  |  |  |  | setembro |  |  |  | outubro |  |  |  |  | novembro |  |  |  | dezembro
| 6/7 12/7 | 7/7 13/7 | 14/7 20/7 | 21/7 27/7 | 28/7 3/8 | 4/8 10/8 | 11/8 17/8 | 18/8 24/8 | 24/8 30/8 | 31/6 6/9 | 7/9 13/9 | 14/9 20/9 | 21/9 27/9 | 28/9 4/10 | 5/10 11/10 | 12/10 18/10 | 19/10 25/10 | 25/10 31/10 | 1/11 7/11 | 8/11 14/11 | 15/11 21/11 | 22/11 28/11 | 29/11 6/12
1 - Inicio da parte escrita/e prática
2 - Programação (Front End)
3 - Programação Front End
4- Término do Front/Incio do Back End
5- Continuação Back End
6-Continuação Back End
7-Final Back End
8-CSS/Estética
9-1º Revisão Do projeto Escrito
10-Revisão Projeto Escrito
11-Teste do site/estudos da parte escrita
12-Treino da e divisão da apresentação
legendas: | não iniciado |  |  |  | iniciado |  |  |  |  | pausado |  |  |  | finalizado (ando) |  |  |  |  | data de entrega